## Worksheet
ID | FECHA DE REGISTRO | RIESGO / EVENTO | Potencial Consecuencia | Línea de Negocio | Macro Proceso | Proceso | Subproceso | Tipo de evento | Factor de riesgo | Fallas o insuficiencias | Subtipo de Riesgo | IMPACTO inicial |  |  |  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA inicial | RIESGO INHERENTE inicial | CONTROLES existentes | EFECTIVIDAD | PROMEDIO | RIESGO NETO O RESIDUAL INICIAL | TRATAMIENTO / RESPUESTA | Planes de mitigación | Fecha Final | PRESUPUESTO (cuando aplique) | LIMITACIONES / SUPUESTOS | RESPONSABLE (¿Quién?) | Grado de Cumplimiento del plan | RIESGO NETO O RESIDUAL FINAL | COMENTARIOS / OBSERVACIONES
[12 empty] | C | I | D | IMP
ID-001 | 2025-04-01 | Acceso no autorizado a sistemas bancarios móviles | Pérdida de fondos y datos confidenciales, sanciones legales y pérdida de confianza de los clientes. | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión de Seguridad | Administración de Seguridad de la Información | Gestión de Accesos | Tecnológico | Tecnologías de la Información | Incumplimiento de normativa | Tecnológico | 1 | 1 | 1 | B |  | 9 | Restricción de acceso a la plataforma móvil, solo para administradores. | 1 | 1 | 9 | Mitigar | Implementar MFA y monitoreo continuo de accesos y actividades sospechosas. | 1/12/2025 | $50,000.00 | Ninguna | Gerencia de TI | 80% en los 6 primeros meses | 9 | ISO 27001 A.9.1.2 / A.9.4.1
ID-002 | 2025-04-01 | Ataques de phishing dirigidos a usuarios bancarios | Robo de datos sensibles de clientes, pérdidas financieras y daño a la reputación. | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión de Seguridad | Concientización y Educación al Cliente | Capacitación continua | Tecnológico | Tecnologías de la Información | Falta de educación continua en seguridad | Tecnológico | 2 | 2 | 1 | M |  | 15 | Campañas periódicas de concientización sobre phishing. | 2 | 2 | 12 | Tratar | Mejorar programas de capacitación y simulacros de phishing. | 1/11/2025 | $5,000.00 | Recursos limitados | Gerencia de Seguridad | 75% en los 3 primeros meses | 8 | LOPDP Art. 39
ID-003 | 2025-04-01 | Vulnerabilidad en la app móvil | Exposición de datos sensibles de clientes, perdida de integridad de las transacciones. | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión de Tecnología | Seguridad en la Aplicación | Evaluación de vulnerabilidades | Tecnológico | Tecnologías de la Información | No realización de pruebas de penetración regulares | Tecnológico | 2 | 3 | 1 | M |  | 20 | Parches regulares en el código de la app. | 2 | 2 | 12 | Tratar | Implementar pruebas de penetración continuas y auditorías. | 1/10/2025 | $20,000.00 | Requiere tiempo de desarrollo | Gerencia de Tecnología | 85% en los 6 primeros meses | 10 | ISO 27001 A.12.6.1
ID-004 | 2025-04-01 | Pérdida de dispositivos móviles con información crítica | Acceso no autorizado a cuentas bancarias, robo de datos sensibles. | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión de Seguridad | Protección de Datos | Gestión de dispositivos móviles | Tecnológico | Tecnologías de la Información | Falta de control de seguridad en dispositivos personales | Tecnológico | 1 | 1 | 2 | B |  | 10 | Cifrado de dispositivos móviles. | 1 | 1 | 10 | Mitigar | Implementar políticas de gestión de dispositivos móviles y bloqueo remoto. | 1/12/2025 | $30,000.00 | Costos adicionales por implementación | Gerencia de Seguridad | 90% en los 6 primeros meses | 7 | LOPDP Art. 7
ID-005 | 2025-04-01 | Inseguridad en la red de comunicación | Exposición de datos bancarios y vulnerabilidad a ataques man-in-the-middle (MITM). | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión de Tecnología | Seguridad en la Red | Protección de redes de comunicación | Tecnológico | Tecnologías de la Información | Uso de protocolos inseguros (HTTP en vez de HTTPS) | Tecnológico | 2 | 2 | 3 | M |  | 20 | Implementación de HTTPS y cifrado SSL. | 2 | 2 | 12 | Tratar | Reforzar la seguridad de la red e implementar protocolos seguros de comunicación. | 1/12/2025 | $25,000.00 | Capacitación continua | Gerencia de Tecnología | 95% en los 6 primeros meses | 9 | ISO 27001 A.13.1
ID-006 | 2025-04-01 | Fugas de información por errores humanos | Exposición de información confidencial de clientes debido a errores operativos o negligencia. | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión Operativa | Gestión de Seguridad Interna | Capacitación de Personal | Tecnológico | Tecnologías de la Información | Falta de un plan de capacitación continua | Tecnológico | 2 | 1 | 1 | B |  | 12 | Programas de formación y auditorías internas periódicas. | 1 | 1 | 10 | Mitigar | Implementar formación continua y auditorías internas. | 1/11/2025 | $5,000.00 | Disponibilidad del personal | Recursos Humanos | 85% en los 3 primeros meses | 8 | LOPDP Art. 7
ID-007 | 2025-04-01 | Caídas en el servicio de la app móvil | Falta de disponibilidad, imposibilidad de realizar transacciones, pérdida de ingresos. | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión Operativa | Mantenimiento de Infraestructura | Monitoreo de la Infraestructura | Tecnológico | Tecnologías de la Información | Servidores no escalables o configurados adecuadamente | Tecnológico | 2 | 1 | 2 | M |  | 14 | Servicios de cloud computing escalables. | 2 | 2 | 12 | Tratar | Implementar infraestructura en la nube y pruebas de resiliencia. | 1/12/2025 | $40,000.00 | Costo de infraestructura | Gerencia de Tecnología | 90% en los 6 primeros meses | 9 | ISO 27001 A.17.2.1
ID-008 | 2025-04-01 | Errores en la autenticación multifactor | Acceso no autorizado a cuentas de usuarios legítimos, pérdida de fondos. | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión de Seguridad | Administración de Seguridad de la Información | Gestión de Accesos | Tecnológico | Tecnologías de la Información | Fallos en el proceso de verificación de MFA | Tecnológico | 3 | 2 | 1 | M |  | 15 | Revisión de sistemas MFA. | 1 | 1 | 12 | Mitigar | Reforzar y revisar el proceso de autenticación multifactor. | 1/11/2025 | $15,000.00 | Limitaciones tecnológicas | Gerencia de TI | 90% en los 6 primeros meses | 8 | ISO 27001 A.9.4.2
ID-009 | 2025-04-01 | Problemas con la actualización de la aplicación | Pérdida de funcionalidad, errores operativos, inconvenientes para los usuarios. | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión de Tecnología | Seguridad en la Aplicación | Implementación de Actualizaciones | Tecnológico | Tecnologías de la Información | Parches de software no instalados a tiempo | Tecnológico | 1 | 1 | 1 | B |  | 9 | Parches regulares y pruebas de compatibilidad en todas las versiones. | 2 | 2 | 9 | Tratar | Implementar sistema de gestión de parches y versiones. | 1/10/2025 | $10,000.00 | Requiere tiempo de desarrollo | Gerencia de Tecnología | 80% en los 6 primeros meses | 7 | ISO 27001 A.12.6.1
ID-010 | 2025-04-01 | Sobrecarga de tráfico en la app móvil | Desempeño deficiente de la aplicación, interrumpiendo el acceso de los usuarios. | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión Operativa | Gestión de Servicios de IT | Gestión de Tráfico en Línea | Tecnológico | Tecnologías de la Información | Capacidad insuficiente para manejar altos volúmenes de tráfico | Tecnológico | 2 | 1 | 3 | M |  | 15 | Optimización de los servidores y balanceo de carga. | 2 | 2 | 12 | Mitigar | Invertir en optimización de red y escalabilidad. | 1/12/2025 | $50,000.00 | Restricciones presupuestarias | Gerencia de Tecnología | 85% en los 3 primeros meses | 9 | ISO 27001 A.17.1.3
ID-011 | 2025-04-01 | Problemas con la conectividad de red | Interrupciones en el servicio, no se pueden realizar operaciones bancarias. | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión de Tecnología | Gestión de Infraestructura | Redundancia de Red | Tecnológico | Tecnologías de la Información | No existe redundancia en las conexiones de red | Tecnológico | 2 | 1 | 2 | M |  | 13 | Establecer redes redundantes y mejorar las conexiones. | 3 | 3 | 14 | Mitigar | Invertir en infraestructura de red de alta disponibilidad. | 1/12/2025 | $60,000.00 | Costos de infraestructura | Gerencia de TI | 90% en los 3 primeros meses | 9 | ISO 27001 A.13.1
ID-012 | 2025-04-01 | Incumplimiento de normativas legales | Multas y sanciones regulatorias, afectación a la reputación de la empresa. | BANCA ELECTRÓNICA | Gestión de Cumplimiento | Cumplimiento Normativo | Cumplimiento Legal | Tecnológico | Tecnologías de la Información | Falta de auditorías regulares de cumplimiento | Tecnológico | 1 | 3 | 1 | B |  | 15 | Auditorías regulares y seguimiento a las normativas. | 2 | 2 | 12 | Mitigar | Realizar auditorías legales internas y externas. | 1/11/2025 | $20,000.00 | Requiere aprobación legal | Gerencia de Cumplimiento | 90% en los 6 primeros meses | 10 | LOPDP, SB Res. 208-2018